ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉางในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปีและแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณนั้นแผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานงานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

2.วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

2.1เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2.2 ใช้เป็นเครื่องมือกำหนดรายละเอียดแนวทางในการปฏิบัติงาน

2.3 ใช้เป็นเอกสารมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

2.4 เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ในพื้นที่ขององค์กรบริหารส่วนตำบลในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเก็บรวบรวม ข้อมูล โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่ององค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน ซึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลและโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่และตรวจสอบได้จากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดหรือแผนปฏิบัติการอำเภอไชยาแบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำร่างแผนปฏิบัติการโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่แผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ

- ส่วนที่ 1 บทนำ

- ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

จากนั้นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจะนำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อพิจารณาแล้วเนอผู้บริหารองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบ

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดำเนินงาน

เมื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานหลังให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

อบต. ท่าฉาง

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนา อบต.

หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

จัดทำแผนพัฒนา อบต.

คณะกรรมการสนับสนุนการ

เสนอร่างแผนการดำเนินการดำเนินงาน

จัดทำแผนพัฒนา อบต.

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานดำเนินการแผนก

คณะกรรมการพัฒนา อบต.

เสนอร่างแผนฯต่อผู้บริหาร อบต.

ผู้บริหาร อบต.

ผู้บริหาร อบต.ให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

4. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

4.1 ทำให้การดำเนินงานเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ เพื่อพัฒนาพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปแบบบูรณาการงานกันอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด

4.2 ทำให้การบริหารจัดการงานของ อบต.เป็นไปอย่างมีระบบโปร่งใสและตรวจสอบได้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

...............................................................

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 26 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการ   ดำเนินงานเพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ประจำปีงบประมาณ 2560 และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเกิดความชัดเจนลดความซ้ำซ้อนของโครงการและการควบคุมงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ บัดนี้องการบริหารส่วนตำบลท่าฉาง    ได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 เสร็จเรียบร้อย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่........................................

ลงชื่อ

(นายสุโข   แก้วบัวทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แบบ ผด. 01

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม 1.2 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |
| ๒.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๒.๑ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของเกษตรกร 2.2 แนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |
| ๓.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา 3.1 แนวทางการพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งชุมชน 3.2 แนวทางการพัฒนาศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 3.3 แนวทางการพัฒนาการศึกษา 3.4 แนวทางการพัฒนาสาธารณสุข |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |
| 4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา 4.1 แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาบริหารจัดการ 4.2 แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |
| ๕.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา 5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 5.2 แนวทางการพัฒนาด้านบุคลากร 5.3 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แบบ ผด. ๒

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเซาะริมคูเหมืองท่าเคย หมู่ที่ 2 ต.ท่าฉาง | -งานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.10*0.20 เมตร ยาว 59 เมตร -งานก่อสร้างดาดคอนกรีต หนา 0.70 เมตร กว้างรวม 3.20 เมตร ยาว 59 เมตร หรือมีพื้นที่รวม 188.80 ตร.ม.พร้อมเสริมท่อคอนกรีต มอก.ชั้น3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 3 ท่อน -งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 187,000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด. ๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเจริญ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ต.ท่าฉาง | -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้างข้างล่ะ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. -งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 500,000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างฝายคูส่งน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 2 แห่ง หมู่ที่ 2 บ้านท่าเคย ต.ท่าฉาง | -งานก่อสร้างฝายประตูน้ำ จำนวน 2 แห่ง คือ แห่งที่ 1 คูบางพูด ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร สูง 2.50 เมตร แห่งที่ 2 คูปากบาง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร สูง 2.50 เมตร -งานขุดลอกคูบางพูดและคูปากบาง ขนาดคู กว้างเฉลี่ย 2.050 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ระยะทางรวม 1000 เมตร | 598,000 | หมู่ที่ 2 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด. ๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | โครงการซ่อมสร้างถนน หมู่ที่ 4 จำนวน 2 สายทาง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง | -งานปรับปรุงซ่อมสร้างถนนสายบ้านบางปู-ปากน้ำ -งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม พร้อมก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.ใหม่ หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 65 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า 227.50 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างล่ะ 0.50 เมตร - งานปรับปรุงซ่อมสร้างถนนบ้านปลายถนน-ดอนโคก - งานรื้อผิวลาดยางเดิม พร้อมก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.ใหม่ หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร รวมระยะทาง 2 ช่วงยาว 66 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ศ.ล. หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า 198 ตร.ม.ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างล่ะ 0.25 ม. | 288,000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด. ๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการซ่อมสร้างรื้อผิวถนนลาดยางเดิมโดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาโหนด (รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.17-003) หมู่ที่ 3 ต.ท่าฉาง | -ซ่อมสร้างรื้อผิวลาดยางเดิมโดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร จำนวน 2 แห่ง ระยะทางรวมทั้งสิ้น 190 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างล่ะ 0.50 เมตร (แห่งที่ 1 ระยะทาง 60 เมตร แห่งที่ 2 ระยะทาง 130 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร รวมกัน 2 แห่ง ไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. -ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 634,000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด. ๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.2 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยทอง 2 หมู่ที่ 3 ต.ท่าฉาง | -งานก่อสร้างฐาน ค.ส.ล. และโครงเหล็กรูปพรรณ ขนาดกว้าง 3x3 ม. สูง 6.80 ม. พร้อมถังน้ำพลาสติก มอก. ขนาดความจุ 3,000 ลิตร จำนวน 2 ใบ -งานท่อดูด pvc ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว แลรท่อส่งหน้าถังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว -งานตู้ควบคุมอัติโนมัติ ขนาด1.5 แรงและประสานเมนสายไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาก 15 A -งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.ท่าฉางกำหนด | 264,000 | หมู่ที่ 4 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แบบ ผด. ๒

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.2 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ภายใน ศพด.บ้านท่าฉาง | -ก่อสร้างเป็นศาลา ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 12 ม.โครงเหล็กหลังคารูปพรรณมุงหลังคาด้วยแผ่นเหล็กรีดลอนชุบสี ดัดโค้ง หุ้มฉนวนกันความร้อนหนา 4 ม.ม. -งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.ท่าฉางกำหนด | 653,000 | หมู่ที่ 4 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างหลังคาลานกิจกรรมที่ทำการ อบต.ท่าฉาง ม.3 | -ก่อสร้างเป็นอาคาร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 14.40 ม. ยาว 17.50 ม. หลังคาโครงถังเหล็กรูปพรรณมุงด้วยแผ่นเหล็กรีดลอนชุบสี ดัดโค้ง หุ้มฉนวนกันความร้อนหนา 4 ม.ม. -งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.ท่าฉางกำหนด | 820,000 | หมู่ที่ 3 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด. ๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.2 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น ศพด.บ้านท่าฉาง | -ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กรูปพรรณ มุงหลังคาด้วยแผ่นเหล็กรีดลอนชุบสีเคลือบฉนวนกันความร้อนหนา 4 ม.ม. ขนาดพื้นที่ใช้สอย กว้าง 5.20 ม. ยาว 12 ม. -รายละเอียดตามที่ อบต. ท่าฉางกำหนด | 97,700 | หมู่ที่ 4 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด. ๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 | โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกรตำบลท่าฉาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรง ชีวิตและสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน โดยจ่ายเกี่ยว กับการดำเนินโครงการดังนี้ เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่า อาหารว่าและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำ เป็นในการฝึกอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 | 30,000 | ตำบลท่าฉาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด. ๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 14 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ การดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร | -โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น -รายละเอียดของโครงการฯเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 | 20,000 | ตำบลท่าฉาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม

3.1 แนวทางการพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | โครงการเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ | 10,000 | ตำบลท่าฉาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม

3.1 แนวทางการพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | โครงการแก้ไขปัญหายา เสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยดำเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กและเยาวชนในโรงเรียน สถานศึกษา กิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยา/ผู้เสพยาเสพติดโดยให้ถือปฎิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.3/ว 1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 | 10,000 | ตำบลท่าฉาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม

3.1 แนวทางการพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี | ค่าใช้จ่ายจัดทำแผนพัฒนา สามปี อบต.ท่าฉางประจำปีงบประมาณ 2559 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและประชุมต่างๆในการจัดทำเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ | 20,000 | ตำบลท่าฉาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม

3.1 แนวทางการพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 | โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน การสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุนขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 | 10,000 | ตำบลท่าฉาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม

3.1 แนวทางการพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 14 | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดตรวจตามมาตรการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่,และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าอาหาร,เครื่องดื่มสำหรับผู้สัญจรไป-มา ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ | 30,000 | ตำบลท่าฉาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม

3.1 แนวทางการพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15 | โครงการฝึกอบรมหรือทบทวน อปพร. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการฝึกอบรม อปพร.หรือทบทวน อปพร. | 20,000 | ตำบลท่าฉาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม

3.1 แนวทางการพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 16 | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย โรคเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ผู้มีสิทธิจะได้รับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ | 12,000 | ตำบลท่าฉาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม

3.2 แนวทางการพัฒนาการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 17 | โครงการจัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าน้ำดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ | 70,000 | ตำบลท่าฉาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อบต.ท่าฉาง ประจำปี 2559 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ฯลฯ | 80,000 | ตำบลท่าฉาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม

3.2 แนวทางการพัฒนาการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 19 | โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอำเภอจังหวัดหรือหน่วยงานอื่นๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับอำเภอ ระดับจังหวัด หรือหน่วยงานอื่นๆ | 50,000 | ตำบลท่าฉาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ตาข่ายกีฬา เสาตาข่ายกีฬา ฯลฯ | 10,000 | ตำบลท่าฉาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม

3.3 แนวทางการพัฒนาการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 21 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจ้างประกอบอาหารสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง จำนวนเด็ก 321 คน -ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง | 1,831,600 | ตำบลท่าฉาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม

3.3 แนวทางการพัฒนาการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 22 | โครงการค่าอาหารเสริม(นม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กเล็ก,เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 จำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านคชาธาร จำนวน 24 คน โรงเรียนวัดจันทาราม 329 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง จำนวน 321 คน | 1338,835 | ตำบลท่าฉาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม

3.2 แนวทางการพัฒนาการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 23 | โครงการอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน | อุดหนุนตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดจันทาราม โรงเรียนบ้านคชาธาร | 1,412,000 | ตำบลท่าฉาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | โครงการส่งเสริมการศึกษาเด็กปฐมวัยและเด็กก่อนวัยเรียนโดยการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เด็กและผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เด็กและผู้ปกครอง | 10,000 | ตำบลท่าฉาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม

3.2 แนวทางการพัฒนาสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 25 | โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยาเคมี สารเคมี วัคซีนและอุปกรณ์ต่างๆในการป้องกันโรคติดต่อ ฯลฯ | 30,000 | ตำบลท่าฉาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | โครงการอุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณะสุขมูลฐาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของ อสม. ในเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-5 หมู่ที่ 1-5 หมู่บ้านๆละ 7,500 บาท โดยให้ อสม.ดำเนินการใน 3 กลุ่ม กิจกรรม ได้แก่ 1)การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข ๒)การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในด้านต่างๆ ๓)การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน | 37,500 | ตำบลท่าฉาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 27 | โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กรรมการเลือกตั้งกำหนด อีกทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตามที่กฎหมายกำหนด | 30,000 | อบต.ท่าฉาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | โครงการรับรองและพิธีการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองการประชุมสภา อบต.หรือการประชุมของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการ/ที่ปรึกษาของ อบต.คณะกรรมการประเมินภาษีฯลฯ | 30,000 | อบต.ท่าฉาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.2 แนวทางการพัฒนาบุคลากร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 29 | โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ในการเดือนทางไปราชการของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง | 140,000 | อบต.ท่าฉาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | โครงการในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง | 34,000 | อบต.ท่าฉาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.2 แนวทางการพัฒนาบุคลากร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 31 | โครงการฝึกอบรมสัมนาพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร/สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง/ผู้นำชุมชน/อาสาสมัครและกลุ่มต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการฝึกอบรมตามโครงการฯ ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นเกี่ยวกับการอบรมสัมมนาตามโครงการ | 300,000 | อบต.ท่าฉาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | โครงการจัดงานต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆของทางราชการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช การจัดงานต่างๆ การจัดนิทรรศกาลต่างๆ ฯลฯ | 40,000 | อบต.ท่าฉาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.3 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 33 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.ท่าฉาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง | 100,000 | อบต.ท่าฉาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ ตรายาง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ | 175,000 | อบต.ท่าฉาง | สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ศูนย์เด็กเล็ก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.3 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 35 | โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน้ำ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ฯลฯ | 80,000 | อบต.ท่าฉาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา สายไฟ น้ำมันเบรก กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฯลฯ | 20,000 | อบต.ท่าฉาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.3 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 37 | โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หยอดไฟฟ้า ฯลฯ เพื่อใช้ซ่อมแซมอาคาร สิ่งก่อสร้าง และไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ | 100,000 | อบต.ท่าฉาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น น้ามันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เพื่อใช้เติมเครื่องตัดหญ้า รถจักยานยนต์ เครื่องพ่นหมอกควัน รถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือกรณีขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากหน่วยงานอื่นเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชน ฯลฯ | 100,000 | อบต.ท่าฉาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.3 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 39 | โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจ้างของ อปท.ระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ 2559 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2559 | 30,000 | อบต.ท่าฉาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ กระดาษเขียนโปสเตอร์พู่กันและสี ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาว-ดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยายภาพ ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ | 10,000 | อบต.ท่าฉาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.3 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 41 | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.งานต่อเติมพื้นที่ระเบียงและบรรได 2.งานต่อเติมหลังคาระเบียง 3.งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต. ท่าฉาง จำนวน 1 ป้าย | 218,000 | อบต.ท่าฉาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเชอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ พรินเตอร์สวิตซิ่งบ๊อก | 70,000 | อบต.ท่าฉาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2๕63

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.3 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 43 | โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ท่อน้ำ อุปกรณ์ประปา กาว ฯลฯเพื่อใช้ในการซ่อมแซมหรือต่อเติมระบบประปา หรือจัดซื้อวัสดุ เช่น ทราย หิน ปูน ซีเมนต์ ฯลฯ เพื่อใช้ซ่อมแซมถนน หรืออาคาร สิ่งก่อสร้างต่างๆ | 100,000 | อบต.ท่าฉาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องโทรสาร(Fax)เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ | 55,000 | อบต.ท่าฉาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.3 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 43 | ค่าสาธารณูปโภค | เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อเป็นค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อเป็นโทรสาร ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าวิทยุติดตามตัว | 290,000 | อบต.ท่าฉาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.3 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 44 | โครงการจัดซื้อวัสดุสำรวจ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อล้อวัดระยะทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.1 โครงสร้างของล้อทำด้วยวัสดุพลาสติกแข็ง ขอบวงหุ้มด้วยยางมีเส้นรองวง 1 เมตร 1.2 โครงด้ามทำด้วยวัสดุโลหะพับเก็บได้ 2 ท่อน 1.3 ขนาดเส้นรอบวงล้อ 1 เมตร 1.4 มีระบบเบรกควบคุมที่มือจับพร้อมหูหิ้ว 1.5 มีเข็มชี้จุดเริ่มการวัดระยะ 1.6 มีขาตั้งสามารถพับเก็บได้ 1.7 มาตรวัดแสดงผลเป็นหน่วยเมตร 1.8 สามารถวัดระยะได้ทั้งระบบเดินหน้าและถอยหลัง | 15,000 | อบต.ท่าฉาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |